## แผนปฏิบัติงาน
ลำดับขั้นตอนที่ | รายละเอียดขั้นตอน | ปี | เดือน | การจัดเก็บข้อมูล
1 | ทบทวนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายพลังงานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง | 2562 | ตุลาคม | Excel
2 | จัดทำแผนการทำงาน หรือ Concept การทำงาน เช่น ปี 2560 แนวคิด 10ปีพลังงานชุมชน, ปี 2561 แนวคิดพลังงานชุมชนกับ SDG, ปี 2562 แนวคิดความร่วมมือประชารัฐกับการพัฒนาพลังงานชุมชน, ปี 2563 แนวคิด พลังงานชุมชนกับ นโยบายEnergy For All | 2562 | ธันวาคม | Excel
3 | กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการนำร่องให้สอดคล้องกับ กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ | 2563 | มกราคม | Excel
3 | กำหนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการนำร่องให้สอดคล้องกับ กลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ | 2564 | มกราคม | Excel
4 | เก็บข้อมูลพื้นที่โครงการนำร่องตามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ บันทึก ประสานผ่านอุปกรณ์สื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 2563 | มกราคม | Excel
4 | เก็บข้อมูลพื้นที่โครงการนำร่องตามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ บันทึก ประสานผ่านอุปกรณ์สื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 2564 | มกราคม | Excel
5 | จัดเวทีสะท้อนข้อมูลผู้รับบริการ ที่ได้จากการ รวบรวมข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูล ตามหมวดหมู่ข้อมูล ประเด็นการสื่อสาร แยกประเภทข้อมูล (.doc .pdf .xls .jpg) | 2563 | มีนาคม | Excel
6 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | 2563 | มีนาคม | Excel
7 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การติดตั้งชุดสาธิต ทดสอบการใช้งาน | 2563 | มีนาคม | Excel
8 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ติดตามผลการใช้ชุดสาธิต รับฟัง/ตัดสินใจ ร่างแผนจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการ | 2563 | กรกฎาคม | Excel
9 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง | 2563 | สิงหาคม | Excel
9 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง | 2563 | ตุลาคม | Excel
9 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง | 2563 | พฤศจิกายน | Excel
9 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง | 2564 | มีนาคม | Excel
9 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง | 2564 | ตุลาคม | Excel
9 | ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ อบรมการใช้เทคโนโลยี การซ่อมบำรุง การติดตั้งเพิ่มเติม ติดตามการใช้งานที่ผ่านมา จัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการด้วยตนเอง | 2564 | ธันวาคม | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2563 | กรกฎาคม | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2563 | สิงหาคม | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2563 | ตุลาคม | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2563 | พฤศจิกายน | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2564 | มีนาคม | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2564 | ตุลาคม | Excel
10 | ประชุมติดตามประเมินผล สรุปบทเรียน โครงการสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการโดยสมบูรณ์ | 2564 | ธันวาคม | Excel
11 | จัดทำแบบสอบถามประเมินผลโครงการ | 2564 | ธันวาคม | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2563 | กรกฎาคม | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2563 | สิงหาคม | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2563 | ตุลาคม | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2563 | พฤศจิกายน | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2564 | มีนาคม | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2564 | ตุลาคม | Excel
12 | จัดทำรายงานสรุป | 2564 | ธันวาคม | Excel